## 2017年7月
（产品部 王楼）员工工作记录-2017年10月 HJWL-BG-HR【2017】003
第一周（10月9日-10月13日）
工作计划
日期 | 工作内容 |  |  |  | 备 注
2017-10-09 | 测评考核区级bug修复，校本选课bug修复
2017-10-10 | 测评考核区级bug修复，校本选课bug修复
2017-10-11 | 测评考核区级bug修复，校本选课bug修复
2017-10-12 | 测评考核区级bug修复，校本选课bug修复
2017-10-13 | 测评考核区级bug修复，校本选课bug修复
实际执行
日期 | 工作 时间 | 具体工作内容 | 实际交付成果或工作进度 | 是否与计划一致？如果与计划不一致，请说明原因并注明调整完成时间 | 备 注 (含指令来源、未完成原因或其他需要说明的情况等)
2017-10-09 | 8:00-18:00 | 测评考核校级，区级bug修复 |  | 是
2017-10-10 | 8:00-19:00 | 校本选课bug修复 |  | 是
2017-10-11 | 8:00-18:00 | 校本选课bug修复 |  | 是
2017-10-12 | 8:00-17:30 | 校本选课bug修复，云盘bug修复 |  | 是
第二周（9月11日-9月15日）
工作计划
日期 | 工作内容 |  |  |  | 备 注
实际执行
日期 | 工作 时间 | 具体工作内容 | 实际交付成果或工作进度 | 是否与计划一致？如果与计划不一致，请说明原因并注明调整完成时间 | 备 注 (含指令来源、未完成原因或其他需要说明的情况等)
第四周（9月18日-9月22日）
工作计划
日期 | 工作内容 |  |  |  | 备 注
实际执行
日期 | 工作 时间 | 具体工作内容 | 实际交付成果或工作进度 | 是否与计划一致？如果与计划不一致，请说明原因并注明调整完成时间 | 备 注 (含指令来源、未完成原因或其他需要说明的情况等)
第五周（9月25日-9月30日）
工作计划
日期 | 工作内容 |  |  |  | 备 注
2017-09-25 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接
2017-09-26 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接
2017-09-27 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接
2017-09-28 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接
2017-09-29 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接
2017-09-30 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接
实际执行
日期 | 工作 时间 | 具体工作内容 | 实际交付成果或工作进度 | 是否与计划一致？如果与计划不一致，请说明原因并注明调整完成时间 | 备 注 (含指令来源、未完成原因或其他需要说明的情况等)
2017-09-25 | 8:00-18:20 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接 |  | 是
2017-09-26 | 8：00-18:30 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接 |  | 是
2017-09-27 | 8:00-18:40 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接 |  | 是
2017-09-28 | 8:00-17:30 | 测评考核、校本选课bug修复，成绩分析报表对接 |  | 是
2017-09-29 | 8:00-17:30 | 测评考核、校本选课bug修复 |  | 是
2017-09-30 | 8:00-17:30 | 测评考核、校本选课bug修复 |  | 是
填表说明： 1、每周五填写下周的“工作计划”，每天填写本周的“实际执行”，如本周有完成的计划外项目（即本周计划中没有的工作），请在“备注”中列明； 2、此表每周天下班前按模板填写完整，截图提交至部门工作日志群，由部门经理审核完毕后发送至总经理邮箱； 3、请勿改变表格内字体、格式和宽度，可根据工作情况增减行数及调整行高； 4、如遇下班前外出或有紧急事不能填写，请事先告知并于次日补齐； 5、请自行保管好此表电子版本并分月制做表格。
制表：刘晓燕 |  |  | 审核：吴龑 |  | 日期：2017年7月7日